## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
REQ-01 | Configuración del Repositorio Colaborativo y Estructura Base | Inicialización del repositorio en GitHub con la estructura base de carpetas. | Establecer las bases técnicas y el entorno colaborativo previo al desarrollo. | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-02 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Registro, inicio de sesión (JWT/Sesiones) y perfiles diferenciados para Artistas (con datos bancarios) y Clientes. Soporte para el flujo de "Comprador Invitado" (Guest). | Garantizar acceso seguro según el rol, permitiendo el checkout rápido a invitados y reservando la autenticación obligatoria para artistas y pujadores. | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-03 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Módulo para que los artistas suban fotos, videos o audios con metadatos (ubicación en Chile, fecha, etiquetas, tipo de venta) y muestra pública con marca de agua. | Poblar el catálogo con contenido chileno nativo libre de IA, aislando la vista previa del archivo original en alta resolución. | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-04 | Catálogo, Búsqueda y Filtrado Avanzado | Interfaz donde el usuario explora obras, busca por palabras clave y aplica filtros dinámicos (región/ubicación en Chile, formato, categoría, tipo de venta). | Permitir que creativos y realizadores encuentren rápidamente material chileno específico (ej. "Fotos aéreas de Concepción"). | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-05 | Carrito de Compras (Modalidad Mixta) | Módulo para agregar y gestionar productos de precio fijo. Permite el checkout como Invitado (solicitando solo correo) o asociando la orden al usuario autenticado. | Reducir la fricción de compra mediante el Guest Checkout de productos con precio fijo, cumpliendo con el encargo del curso. | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-06 | Procesamiento de Pagos y Checkout | Flujo de pago e integración con la pasarela de pagos (ej. Webpay Plus en ambiente de integración/pruebas), calculando el total y deduciendo el FEE de la plataforma. | Permitir transacciones monetarias reales/simuladas y registrar la confirmación del pago en la base de datos. | Media | Pendiente | Gabriel M.
REQ-07 | Licenciamiento y Entregables (Descarga Segura) | Generación automática del certificado de derechos de autor (PDF) y despacho de enlaces de descarga protegidos (vía Dashboard o email firmado para invitados). | Entregar el respaldo legal del material comprado y proteger las URLs de los archivos originales para evitar accesos no autorizados. | Media | Pendiente | Gabriel M.
REQ-08 | Panel de Control (Dashboard) de Gestión | Vistas privadas para que el artista consulte sus ventas y ganancias netas, y para que los clientes registrados accedan a su historial de compras y licencias. | Brindar transparencia financiera a los creadores y un repositorio personal de archivos a los clientes recurrentes. | Alta | Pendiente | Gabriel M.
REQ-09 | Módulo de Subastas y Pujas con Autenticación Estricta | Sistema para venta de material inédito con fecha de vencimiento. Incluye guardias de navegación que exigen inicio de sesión obligatorio para registrar una oferta. | Permitir la comercialización de contenido exclusivo garantizando la responsabilidad y trazabilidad de los participantes. | Media | Pendiente | Gabriel M.

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-01 | Configuración del Repositorio Colaborativo y Estructura Base | Inicialización del Repositorio y Estructura Base | Desarrollador | Configurar el repositorio en GitHub con la estructura base y ramas Git Flow | Trabajar de forma colaborativa sin conflictos de código | Alta | 0 | Repositorio activo y público con carpetas base en GitHub | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Hito inicial técnico obligatorio previo al desarrollo del sistema.
HU-02 | Configuración del Repositorio Colaborativo y Estructura Base | Modelado de Base de Datos | Desarrollador | Diseñar la estructura de tablas y la conexión inicial del servidor | Almacenar usuarios con nombres, correo electronico, telefono, año de nacimiento. (Artista: Banco) Productos: con nombre, tipo de producto, tipo de lincencia, fecha de produccion, lugar, tipo de venta, precio. Transacciones con ID cliente, ID artista, ID TRX, fecha, hora. | Alta | 0 | Script ejecuta migraciones sin errores y carga datos iniciales de regiones y bancos. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Define el modelo de datos relacional para autenticación y catálogo.
HU-03 | Configuración del Repositorio Colaborativo y Estructura Base | Conexión de Base de Datos | Desarrollador | Conectar la base de datos al servidor | Probar que los datos se guarden correctamente. | Alta | 0 | Script ejecuta sin errores y carga datos. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | La base de datos debe estar protegida.
HU-04 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Registro Diferenciado | Usuario | Registrarme si soy "Cliente" o "Artista" | Crear mi perfil en la plataforma web. | Alta | 1 | Formulario valida campos requeridos, contraseña encriptada. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Requisito fundamental(Autenticación y Autorización).
HU-05 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Inicio de Sesión Diferenciado (JWT) | Usuario | Iniciar sesion segun mi ROL | Acceder a las herramientas y vistas correspondientes a mi rol | Alta | 1 | Entrega token JWT con el rol correspondiente. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | El usuario debe acceder al panel que le corresponde según su rol.
HU-06 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Verificación de Perfil de Artista y RUT | Artista | Ingresar mi RUT chileno y adjuntar foto de carnet por ambos lados | Autentificar mi identidad real para habilitar la publicación de obras | Alta | 1 | Algoritmo valida RUT y la carga de imágenes restringe formatos a JPG/PNG. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Permite al administrador verificar la identidad antes de autorizar la venta.
HU-07 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Configuración de Datos Bancarios | Artista | Registrar mi Banco, Tipo de Cuenta, Número de Cuenta y RUT de Titular | Recibir las transferencias netas correspondientes a las ventas de mis obras | Alta | 1 | Select dinámico de bancos chilenos y validación de coincidencia entre RUT de titular y RUT registrado. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Garantiza la bancarización limpia para la dispersión de fondos.
HU-08 | Gestión de Usuarios, Autenticación y Modalidad Invitado | Gestión y Edición de Perfil de Usuario | Usuario Autenticado | Actualizar mis datos de contacto, correo y contraseña desde mi perfil | Mantener mi información personal al día de manera segura | Media | 1 | Vista permite actualizar campos con validación de contraseña actual y confirma cambios con alertas visuales. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Mantenimiento básico de la cuenta de usuario.
HU-09 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Carga y Validación de Archivo Original | Artista | Subir el archivo original de mi obra ajustado a formatos permitidos | Poner a disposición un archivo de alta calidad para su comercialización | Alta | 1 | Validación de formatos (.jpg, .mp4, .mp3, .wav) y límite de peso por archivo. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | El archivo original se almacena en un directorio/bucket protegido sin acceso público.
HU-10 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Catalogación con Metadatos Chilenos | Artista | Clasificar mi obra indicando región, fecha de producción, comuna, región y lugar de interés | Posicionar mi producto dentro del buscador temático nacional | Alta | 1 | Formulario incluye selects de Región/Comuna de Chile y autocompletado de etiquetas. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Indispensable para alimentar el buscador territorial de la plataforma.
HU-11 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Definición de Licencias | Artista | Seleccionar tipo de licencia (Comercial vs. Exclusiva) | Definir la exclusividad de compra de mi obra | Alta | 1 | Restringe obras exclusivas a un inventario de 1 sola unidad. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Núcleo del negocio (Licencia Comercial Ilimitada vs Venta Única).
HU-12 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Definición de Precios | Artista | Asignar el valor en CLP | Proteger el valor comercial de mi obra | Alta |  | Previene valores negativos/cero | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Las obras por puja deben ser mucho mas caras.
HU-13 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Procesamiento de Vista Previa y Marca de Agua | Sistema / Artista | Generar una copia liviana con marca de agua pública al momento de subir la obra | Proteger la imagen original de descargas no autorizadas en el catálogo | Baja | 2 | Proceso automatizado crea copia comprimida con superposición de marca de agua "CatalogoChileno". | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Criterio técnico clave para evitar la extracción directa de material audiovisual.
HU-14 | Publicación y Gestión de Material Audiovisual | Gestión y Estado de Mis Obras Publicadas | Artista | Consultar el listado de mis obras subidas, cambiar disponibilidad o eliminar | Mantener el control de mi portafolio activo dentro de la plataforma | Media | 2 | Tabla CRUD donde el artista puede pausar o dar de baja una publicación sin ventas pendientes. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Permite la administración integral del portafolio del creador.
HU-15 | Catálogo, Búsqueda y Filtrado Avanzado | Búsqueda por Palabra Clave | Cliente / Invitado | Buscar recursos ingresando palabras clave en el buscador principal | Encontrar material por título, etiquetas o lugar de interés en tiempo real | Alta | 2 | Input de búsqueda responde dinámicamente filtrando sobre la base de datos de productos. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Prioriza la velocidad de respuesta de las consultas.
HU-16 | Catálogo, Búsqueda y Filtrado Avanzado | Filtrado Avanzado Multicriterio | Cliente / Invitado | Filtrar los resultados por Región de Chile, Formato de medio y Tipo de Licencia | Acotar el catálogo a los requerimientos técnicos y geográficos de mi proyecto | Alta | 2 | Combinación de selectores actualiza la grilla de productos de forma inmediata sin recargar página. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Demuestra manejo de manipulación del DOM y queries compuestas.
HU-17 | Catálogo, Búsqueda y Filtrado Avanzado | Detalle del Producto y Previsualizador | Cliente / Invitado | Abrir el detalle de una obra para reproducir la vista previa y ver metadatos | Evaluar la calidad visual/sonora y licencias antes de añadir al carrito | Baja | 2 | Modal renderiza reproductor nativo HTML5 (audio/video/imagen) con la marca de agua integrada. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Aporta valor a la experiencia de usuario para explorar recursos.
HU-18 | Carrito de Compras (Modalidad Mixta) | Carrito de Compras Multi-Ítem Persistente | Cliente / Invitado | Agregar múltiples productos de precio fijo al carrito y ver el total acumulado | Acumular varios recursos audiovisuales en una única transacción de compra | Alta | 2 | Carrito actualiza contador, calcula subtotal/total en CLP y persiste. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Permite compras en lote sin perder la selección al navegar.
HU-19 | Carrito de Compras (Modalidad Mixta) | Validación de Ítems Exclusivos | Cliente / Invitado | Recibir una alerta si un ítem exclusivo de mi carrito ya fue vendido | Evitar procesar pagos por productos que ya no cuentan con disponibilidad única | Alta | 2 | Sistema verifica en tiempo real el estado del producto y deshabilita el pago notificando el conflicto. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Previene la doble venta accidental en obras con exclusividad.
HU-20 | Procesamiento de Pagos y Checkout | Checkout Modo Invitado | Cliente Invitado | Iniciar el checkout ingresando únicamente un correo electrónico válido | Adquirir archivos rápidamente sin tener que completar un registro de usuario | Alta | 2 | Formulario valida sintaxis de correo y permite avanzar al pago sin sesión activa. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Elimina la fricción de compra para clientes de paso.
HU-21 | Procesamiento de Pagos y Checkout | Integración de Pasarela de Pagos (Webpay) | Cliente / Invitado | Pagar el monto total de mi carrito mediante Webpay Plus | Confirmar la transacción monetaria de forma segura con medios de pago chilenos | Alta | 3 | Redirección a Webpay en ambiente de integración, recepción de respuesta y registro de pago exitoso. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Requisito principal de e-commerce. Puede modificarse el botón de pago (MercadoPago, KIPU etc).
HU-22 | Procesamiento de Pagos y Checkout | Desglose Contable y Deducción de FEE | Sistema | Calcular la comisión de la plataforma (FEE) y la ganancia neta del artista | Registrar de forma transparente la distribución financiera de cada venta | Alta | 3 | BD registra en la tabla de ventas: Monto Bruto, FEE Plataforma (ej. 15%) y Monto Neto Artista. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Automatiza la contabilidad interna y las ganancias de la plataforma.
HU-23 | Licenciamiento y Entregables (Descarga Segura) | Generación de Certificado de Licencia PDF | Comprador | Recibir un certificado PDF de licencia de uso tras completar el pago | Contar con el respaldo legal que acredita los derechos de uso del material | Media | 3 | Sistema genera PDF con ID de transacción, RUT comprador, datos de autor, tipo de licencia y fecha. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Otorga valor ético y formalidad legal a la entrega de activos.
HU-24 | Licenciamiento y Entregables (Descarga Segura) | Descarga Segura y Enlaces Temporales | Comprador / Invitado | Descargar los archivos originales HD mediante un enlace seguro o correo | Acceder al material comprado sin exponer la ruta física de los servidores | Alta | 3 | Generación de token temporal de descarga con expiración o envío directo al correo del invitado. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Protege los archivos originales en el servidor.
HU-25 | Panel de Control (Dashboard) de Gestión | Dashboard Financiero del Artista | Artista | Consultar mi balance acumulado, ventas brutas y deducción de FEE | Tener control y transparencia financiera absoluta sobre mis ingresos | Media | 3 | Vista muestra tabla de productos vendidos, monto bruto, comisión retenida y saldo a transferir. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Elemento diferenciador para la presentación del proyecto.
HU-26 | Panel de Control (Dashboard) de Gestión | Métricas de Interacción del Material | Artista | Ver contadores de visitas, descargas y veces guardado por cada obra | Analizar qué contenidos o regiones tienen mayor demanda comercial | Baja | 3 | Tarjetas numéricas con el consolidado de visualizaciones e interacciones por publicación. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Entrega información de mercado al creador.
HU-27 | Módulo de Subastas y Pujas con Autenticación Estricta | Publicación de Obras Inéditas para Subasta | Artista | Definir un precio base y un tiempo límite para subastar un material inédito | Obtener el mayor valor comercial posible por una obra exclusiva de alto impacto | Baja | 4 | Formulario permite registrar precio inicial, fecha/hora de término y estado "En Subasta". | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Módulo opcional
HU-28 | Módulo de Subastas y Pujas con Autenticación Estricta | Módulo de Pujas con Autenticación Estricta | Cliente Autenticado | Realizar pujas monetarias superando la oferta actual | Competir por la propiedad única y exclusiva de una obra inédita | Baja | 4 | Exige Login a usuarios invitados. Registra la oferta vinculada al user_id si supera el monto previo. | Pendiente | Pendiente | Gabriel Martínez M. | Garantiza la trazabilidad del comprador ganador en la subasta.